## Product Vision
Product Vision
Para | Compradores y Vendedores.
quienes | Buscan y compran productos, en el caso de los compradores, los vendedores que buscan vender sus productos en internet y los compradores recogerian el producto en el comercio.
el | RestaurantOnline
es un | Tienda online de pedido y venta de producto.
que | Permite hacer pedidos de distintos productos en comercios adheridos.
diferente a | Restaurantes o comercios fisicos de comidas.
nuestro producto | Permite realizar pedido de comidas de locales registrados de forma online y pagarlos en el local fisicamente una vez comprador pase por su producto.

## Es - No Es - Hace - No Hace
Es - No Es - Hace - No Hace
Es | No Es
Sitio web para consulta,compra y venta de comidas. Una plataforma en español. Servicio gratuito. | Una aplicación de celular. Una aplicacion de escritorio. No es una aplicacion para pagar en linea. Un foro de debate. Un sitio de intercambio de materiales. Una tienda fisica.
Hace | No Hace
Busquedas de categoria de comida. Permite seleccionar productos y hacer pedidos. Permite registrar tu negocio. Permite modificar tu negocio. Permite eliminar tu negocio. Permite agregar productos para vender. Permite modificar productos. Permite eliminar tus productos. Muestra detalles del pedido. Notifica al cliente que su pedido del producto fue exitoso, por medio de WhatshaAp. | No se puede pagar en linea. No se puede seleccionar varios productos. Elabora productos. Reintegros. Regulacion de los precios. No muestra publicidad. Mensajeria entre usuarios.

## Personas
Nickname + drawing | Perfil | Nickname + drawing | Perfil
Usuario - Carlos | Trabaja de dia, esta soltero y busca comer en su hora libre trabajo. Y cuenta con vehiculo para transportarse por su comida.
Comportamiento | Necesidades
En su hora libre de trabajo tiene hambre y busca lugares para pasar por su comida en el menor tiempo posible. | No tiene tiempo para llegar a un restaurante, sentarse y ordenar su comida. Necesita nadamas pasar a recoger su comida lo mas rapido posible y volver a su trabajo.
Nickname + drawing | Perfil | Nickname + drawing | Perfil
Usuario - Stephen | Es un estudiante universitario que ordena sus almuerzos antes de su hora de receso.
Comportamiento | Necesidades
No tiene tiempo para cocinar, y ordena su comida a traves de un sitio web de restaurantes para solamente pasar a recoger su comida. | Evita perder mucho tiempo en esperar a que su comida se este preparando y se la sirvan.
Nickname + drawing | Perfil | Nickname + drawing | Perfil
Usuario - Familia tipo | Pareja con dos hijos. Ambos trabajan todo el día, y al final de éste llegan cansados para cocinar. Les gusta ordenar comida por internet y cuentan con vehiculo para poder ir por su comida en familia. | Vendedor - Maximiliano ( dueño de restaurante) | En sus 40 y tantos, emprendedor, empezo lavando platos, soltero, su negocio es todo en su vida.
Comportamiento | Necesidades | Comportamiento | Necesidades
Trabajan 9 horas, de lunes a viernes, y quieren mantener un lazo unido con sus hijos | Realizar pedidos para ahorrar tiempo | Trabaja las 24 horas del dia, quiere expandirse y agregar la modalidad de comida por internet | Dar a concer su establecimiento a traves de internet

## Features
Perfil/objetivos | Buscar productos | Realizar compra | Registrar negocio | Agregar productos | Modificar precios | Alta pedido para entregar | Elegir zona para entregar | Elegir pedido para entregar | Confirmar entrega
Usuario - Carlos | Buscar por categoria de comida | Seleccionar productos Confirmar detalles de compra Confirmar compra
Delivery - Peter | [8 empty] | Mostrar detalles del pedido Marcar pedido como entregado
Usuario - Stephen | Buscar por categoria de comida | Seleccionar productos Confirmar detalles de compra Confirmar compra
Comerciante - Aldo |  |  |  | Ingresar al alta de productos Cargar productos Confirmar productos | Elegir producto Modificar precio Confirmar modificacion | Seleccionar pedido a realizar Marcarlo como listo
Usuario - Familia tipo | Buscar por categoria de comida | Seleccionar productos Confirmar detalles de compra Confirmar compra
Vendedor - Maximiliano |  |  | Ingresar al formulario Llenar el formulario Confirmar el formulario | Ingresar al alta de productos Cargar productos Confirmar productos | Elegir producto Modificar precio Confirmar modificacion | Seleccionar pedido a realizar Marcarlo como listo

## USM
| Cliente Vendedor |  | Cliente Vendedor | Cliente |  |  |  | Vendedor |  |  | Vendedor |  |  | Vendedor |  |  |  | Vendedor
| Buscar productos |  | Registrarse en la aplicacion | Realizar una compra |  |  |  | Registrar Negocio |  |  | Agregar Productos |  |  | Modificar precios |  |  |  | Detalles del pedido
| Buscar Restaurantes | Visualizar restaurantes | Cargar datos | Seleccionar producto | Agregar producto al pedido | Visualizar datos del pedido | Confirmar compra | Navegar por el home | Cargar datos del negocio | Confirmar registro | Navegar por el home del negocio | Cargar datos del producto | Confirmar datos del producto | Navegar por el home del negocio | Seleccionar producto | Modificar precio | Visualizar datos nuevos | Navegar por el home del negocio | Marcar pedidos para entregar en comercio | Pedido finalizado
Sprint 1 | Buscar por categoria de comida id: 1 | [6 empty] | alta de negocio simple 3 id: 6
Sprint 2 | [9 empty] | Dar de alta negocio 3 id: 7
Sprint 3 |  |  | Registrarse en la aplicacion id: 15 | [7 empty] | Alta de producto 3 id:8
Sprint 4 |  |  |  | Detalle del producto seleccionado id: 3 5 | Seleccionar Producto Simple id: 4 8 | Visualizar datos del pedido id:5
Sprint 5 | [13 empty] | modificacion de productos id:34 5 |  |  | Actualizar datos del producto (Confirmar modificacion) id: 35 5
Sprint 6
Sprint 7 | [6 empty] | Visualizar datos de la compra id: 5 8 | [10 empty] | Detalles del pedido id: 9 8
Sprint 8 | [18 empty] | Pedidos completados id:10
| Buscar por calificacion id:17 | Orden de apertura simple (abierto/cerrado) id: 21 |  |  | Agregar producto complejo id: 27 |  |  | alta de negocio compleja id: 32 |  |  | alta de producto complejo id: 33 | [8 empty] | Pedido a entregar id: 13
| Buscar por nombre id:18 | Orden de apertura complejo (por abrir) id: 22 | [17 empty] | Pedidos entregados id: 14
Buscar por cercania a un domicilio id:19
Buscar por tiempo de envio id:20

## Backlog-US
Nro: 1 | Título: Buscar por categoria de comida | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador quiero poder encontrar un local de comida ingresando la categoria de comida para poder encontrar negocios en los que pueda comprar. |  |  |  | como x persona, quiero x cosa, para tal beneficio
Criterios de Aceptación: -en el buscador ingresar nombre de la categoria sin validaciones. -click en buscar -lista de negocios por nombre de zona ingresado con "nombre del negocio", "dirección", etc. -lista de negocios completa si no se ingreso nada en el buscador. |  |  |  | Dado [cierto escenario] • Cuando [se da determinada condición] • Entonces [sucede algo]
Nro: 2 | Título: Dar de alta un Vendedor | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario vendedor, quiero poder registrarme en la plataforma para poder vender mis productos.
Criterios de Aceptación: -en el buscador ingresar a la aplicacion. -click en buscar. -Registrarme en la aplicación para publicar mis productos". |  |  |  | Dado [cierto escenario] • Cuando [se da determinada condición] • Entonces [sucede algo]
Nro: 3 | Título: Detalle de producto seleccionado | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador, quiero visualizar la informacion de los productos seleccionados, para saber cuanto es el precio total.
Criterios de Aceptación: - seleccionar producto de la lista al clickear el nombre. - ver la siguiente informacion: "nombre", "descripcion", "tipo", "precio", "nombre del negocio", "direccion del negocio".
Nro: 4 | Título: Ordenar producto simple | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador, quiero poder agregar un producto a mi pedido a partir del detalle del producto.
Criterios de Aceptación: - agregar producto - ingresar cantidad de producto - ver total por cantidad y precio del producto
Nro: 5 | Título: Visualizar datos del pedido | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador quiero ver los datos del pedido que voy a realizar para ver si elegi bien los productos.
Criterios de Aceptación: - pagina de confirmar compras - ver datos de la compra: "productos", "precio", "direccion de entrega". - click en confirmar compra. - envio de mensaje al vendedor. - confirmacion de compra.
Nro: 6 | Título: Alta de negocio simple | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como vendedor, quiero dar de alta de mi negocio, para que mis productos figuren en las listas. |  |  |  |  | este esta hecho
Criterios de Aceptación: - entrar al home - opcion de registrar negocio - pagina del formulario con los datos siguientes a completar: "nombre", "direccion", "localidad". |  |  |  | Dado [cierto escenario] • Cuando [se da determinada condición] • Entonces [sucede algo] | Chequear que este en el listado*
Nro: 7 | Título: Dar de Alta Negocio | Prioridad: -- | Estimación: 3 --
Descripción: Como usuario vendedor quiero registrar mi negocio en la aplicacion para poder posteriormente dar de alta mis productos.
Criterios de Aceptación: - Ver el formulario de "registrar negocio" - Ingresar los datos de mi negocio ( nombre, direccion, localidad/ciudad, telefono ) - Click en el boton "Continuar" - Guardar los datos del negocio - Confirmar el alta mostrando los datos ingresados ( nombre, direccion, localidad/ciudad ) - Boton para ir al home de vendedor.
Nro: 8 | Título: Alta de producto | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario Vendedor, quiero poder cargar mis productos en la aplicacion, para que aparezcan en las listas de productos.
Criterios de Aceptación: - ver alta de productos. - poder cargar "nombre", "descripcion", "precio" y "tipo de producto". - elegir negocio al cual corresponde el producto. - click en guardar.
Nro: 9 | Título: Pedidos recibidos | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como vendedor, quiero ver todos los pedidos que recibi, para poder comenzar a prepararlos.
Criterios de Aceptación: - lista de pedidos con datos del producto (nombre), cantidad, datos del cliente ("direccion de entrega"), total, fecha de recibido.
Nro:10 | Título: Pedidos completados | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como vendedor, quiero poder marcar en la lista de pedidos los que estan listos para entregar, para poder controlar cuantos realice y cuantos me quedan por hacer.
Criterios de Aceptación: -marcar pedido como listo para entregar. -lista de pedidos listos para entregar con los datos: producto (nombre), cantidad, datos del cliente ("direccion de entrega"), total, fecha de recibido, fecha de completado.
Nro: 11 | Título: Seleccionar cuidad | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como repartidor, quiero seleccionar la ciudad en donde voy a levantar los pedidos, para poder trabajar en el area que desee y no elegir pedidos que se encuentren fuera de esa ciudad.
Criterios de Aceptación: - ir al home vendedor, ingreso en el buscador la ciudad. - click en buscar. - listado de pedidos filtrados por ciudad.
Nro: 12 | Título: Filtro por negocio | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como repartidor, quiero poder ver los pedidos que se pueden entregar de un negocio especifico, para poder elegir con quien trabajar y poder organizar de mejor manera los viajes.
Criterios de Aceptación: - una vez seleccionado la ciudad ingreso el nombre del negocio. - click en buscar - listado de pedidos por negocio.
Nro: 13 | Título: Pedido a entregar | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como repartidor, quiero marcar el pedido que voy a entregar, para tener un mayor control del pedido y poder ver la direccion de entrega mas rapido.
Criterios de Aceptación: - click en pedidos pendientes a entregar - seleccionar pedido. - veo la siguiente informacion: " nombre del comprador","direccion de entrega", "producto".
Nro: 14 | Título: Pedidos entregados | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como repartidor, quiero marcar los pedidos que ya entregue, para tener un registro de mi jornada laboral completa.
Criterios de Aceptación: - ir al home de vendedor - click en pedidos entregados - ver lista de pedidos entregados: "numero de pedido" - seleccionar pedido. - ver informacion: "hora de entrega","pago a recibir"
Nro: 15 | Título: Registrarse en la aplicacion | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario, quiero crearme una cuenta en la aplicacion, para poder comenzar a utilizarla.
Criterios de Aceptación: - Ingresar a "Registrarme" - Completo mis datos (nombre de usuario,contraseña,nombre,apellido,direccion,ciudad) y selecciono mi Rol (vendedor, comprador, repartidor). - Click en "Continuar" - Notificacion de cuenta creada o nombre de usuario/correo existente.
Nro: 16 | Título: Entrar en la aplicacion | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario, quiero ingresar a la aplicacion, para comenzar a gestionar mi negocio en la aplicacion, comprar productos, repartir (dependiendo el rol de cada usuario).
Criterios de Aceptación: - ingresar a "Iniciar Sesion" - Completar el nombre de usuario y contraseña - Click en "Siguiente" - Si los datos son correctos se ingresa a la cuenta - si los datos son incorrectos mensaje de "nombre de usuario o contraseña incorrectos".
Nro: 17 | Título: Buscar por calificación | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador quiero poder encontrar un local de comida ingresando calificacion ( del 1 al 10 ) para poder encontrar negocios en los que pueda comprar.
Criterios de Aceptación: en el buscador ingresar una calificacion ( del 1 al 10 ). -click en buscar -lista de negocios por calificacion igual o superior ingresado con "nombre","ciudad","direccion","telefono" (horario de apertura queda para despues). -lista de negocios completa si no se ingreso nada en el buscador.
Nro: 18 | Título: Buscar por nombre | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador quiero poder encontrar un local de comida ingresando por nombre (nombre del restaurante) para poder encontrar negocios en los que pueda comprar.
Criterios de Aceptación: en el buscador ingresar un nombre de restaurante. -click en buscar -lista de negocios con nombre de ese restaurante con "nombre","ciudad","direccion","telefono" (horario de apertura queda para despues). -lista de negocios completa si no se ingreso nada en el buscador.
Nro: 19 | Título: Buscar por cercania a un domicilio | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador quiero poder encontrar un local de comida ingresando mi direccion (cuidad, calle y numero) para poder encontrar negocios en los que pueda comprar mas cercanos.
Criterios de Aceptación: en el buscador ingresar una direccion (cuidad, calle y numero). -click en buscar -lista de negocios con "nombre","ciudad","direccion","telefono" (horario de apertura queda para despues). -lista de negocios completa si no se ingreso nada en el buscador.
Nro: 20 | Título: Buscar por tiempo de envio | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador quiero poder encontrar un local de comida ingresando mi direccion (cuidad, calle y numero) para poder encontrar negocios en los que pueda comprar mas cercanos.
Criterios de Aceptación: en el buscador ingresar un tiempo estimado (en minutos, ejemplo 30) -click en buscar -lista de negocios con tiempo de estimacion aproximadas +- 10 del ingresado con "nombre","ciudad","direccion","telefono" (horario de apertura queda para despues). -lista de negocios completa si no se ingreso nada en el buscador.
Nro: 21 | Título: Orden de apertura simple (abierto/cerrado) | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador Quiero buscar los locales abiertos Para poder comprar productos y que me lleguen lo mas rapido posible
Criterios de Aceptación: - filtro por local abierto - click en filtrar - lista con los locales abiertos
Nro: 22 | Título: Orden de apertura complejo (por abrir) | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador Quiero buscar los locales que esten por abrir Para comprar productos que me lleguen a una determinada hora
Criterios de Aceptación: - filtro por locales por abrir - click en filtrar - lista con todos los locales que esten por abrir
Nro: 23 | Título: Filtrar por comida para vegetarianos / celiacos | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador Quiero filtar la comida por tipo (vegetarianos o celiacos) Para poder comprar los productos que sean de dicho tipo
Criterios de Aceptación: - ingreso en el buscador el tipo de comida ("vegetariano" o "celiaco") - click en buscar - lista con los productos filtrados con "nombre", "descripcion" , "precio" y "tipo"
Nro: 24 | Título: Filtrar por envío gratis | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador Quiero filtrar los productos por envio gratis Para comprar productos que no tengan costo de envío
Criterios de Aceptación: - filtro por envio gratis - click en filtrar - lista de productos con envio gratis con "nombre", "descripcion" , "precio" y "tipo"
Nro: 25 | Título: Filtrar por descuentos | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador, quiero poder buscar la comida eligiendo solo las que tienen descuento, para poder ver enlistados todos los productos que tienen rebaja de precio
Criterios de Aceptación: -selección de botón ""descuento"" -lista de comidas por el tipo de comida ingresado con ""nombre"", ""descripcion"" , ""porcentaje de descuento"", ""precio"" y ""tipo"".
Nro: 26 | Título: Filtrar por mejor puntuado | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador, quiero poder buscar las comidas en un orden de mejor puntuacion, para poder ver enlistados todos los productos con su puntaje en orden descendiente
Criterios de Aceptación: -selección del botón "mejores puntuados" -listado de productos con su respectiva informacion: "nombre"", ""descripcion"" , ""precio"", ""tipo"" y ""puntaje"", del mejor valorado al peor
Nro: 27 | Título: Agregar producto complejo | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador, quiero poder agregar un producto a mi lista de compras con la cantidad sumandola a través de botones + - , para poder ir armando mi pedido.
Criterios de Aceptación: - agregar producto - sumar o restar cantidad de productos (por defecto viene 1. No puede ser menos de 1) - ver total por cantidad y precio del producto
Nro: 28 | Título: Confirmar carrito | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador, Quiero confirmar mi selección de productos final, Para proceder con el pago de la compra
Criterios de Aceptación: - botón confirmar carrito (selección de productos final) - detalle de la compra -ver interfaz de métodos de pago
Nro: 29 | Título: Método de pago con tarjeta | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador, Quiero tener una opción de pago de tarjeta ya sea debito o credito, Para finalizar con la compra del/de los producto/s
Criterios de Aceptación: - ver detalle de compra (""nombre"", ""descripcion"" , ""precio"") - ingresar numero de tarjeta y CVC sin validación
Nro: 30 | Título: Metodo de pago con efectivo | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario comprador quiero poder pagar los productos en efectivo para poder pagar cuando llega mi pedido
Criterios de Aceptación: pago con efectivo
Nro: 31 | Título: Metodo de pago con mercado pago | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: como usuario comprador quiero poder realizar los pagos de mis productos por medio de mercado pago para poder manejar mas comodamente mis compras sin necesidad de tarjeta o pago en efectivo
Criterios de Aceptación: -ingresar datos para pagar con mercado pago
Nro: 32 | Título: alta de negocio compleja | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario vendedor quiero poder agregar una imagen de mi negocio mas un mapa con la ubicacion para que los clientes puedan reconocer mi negocio y puedan tambien acercarse al local para realizar pedidos
Criterios de Aceptación: alta de negocio con imagen de local -alta de ubicacion por google maps
Nro: 33 | Título: alta de producto complejo | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario vendedor quiero al cargar mis productos poder cargar una imagen del producto para que los clientes puedan ver como se ve el producto
Criterios de Aceptación: alta de producto con el agregado de cargar imagen
Nro: 34 | Título: modificacion de productos | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario vendedor quiero poder modificar los datos y el precio de mis productos para poder corregir errores que tuve al escribirlos y actualizar los precios.
Criterios de Aceptación: modifcar datos de producto (nombre, descripcion, tipo, precio)
Nro: 35 | Título: Actualizar datos del producto (Confirmar modificacion) | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario vendedor quiero poder recibir una notificacion que me avise que el producto se pudo modificar para saber que los cambios que hice quedaron guardados.
Criterios de Aceptación: Notificacion de modificacion exitosa
Nro: | Título: | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción:
Criterios de Aceptación:
Nro: 37 | Título: Seleccionar mi ubicacion | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario repartidor, quiero poder seleccionar mi ubicación, para ver la lista con información de los pedidos: nombre del local, dirección, telefono, producto, precio; que encargan los usuarios compradores en un rango de 5km
Criterios de Aceptación: -seleccionar botón "utilizar ubicación precisa" -recuadro "permitir ubicación" con opción de "si" o "no" -seleccionar "si" -lista de pedidos para buscar y posteriormente entregar con su respectivo""nombre"", ""descripcion"" , ""precio"", ""tipo"", ""nombre del local"" y ""dirección del local"" -en caso de seleccionar no, redirige directamente al home
Nro: 38 | Título: Filtro por productos | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario repartidor, quiero filtrar por productos en la búsqueda de pedidos listos, para tener la posibilidad de elegir qué tipo de productos puedo buscar y entregar posteriormente
Criterios de Aceptación: -en el buscador ingresar nombre del tipo de producto sin validaciones. -click en buscar. -lista de productos por el tipo ingresado con ""nombre"", ""descripcion"" , ""precio"", ""tipo", "nombre del local" y "dirección del local". -lista de productos completa si no se ingresa nada en el buscador.
Nro: 39 | Título: Historial pedidos completados | Prioridad: -- | Estimación: --
Descripción: Como usuario Vendedor quiero tener un registro de todos los pedidos entregados para saber que vendi a quien y cuanto gane con cada pedido
Criterios de Aceptación: ir al index de vendedor click en la pestaña mis negocios click en mis pedidos ver pedidos a entregar click en la pestaña pedidos entregados

## Sprint 1
TODO | DOING | TEST | DONE
Modelado de la Base de Datos 1
Implementacion de la BD 1
Creacion las Entidades 1
|  |  | Buscar por categoria de comida 1 | Sprint Goal:
Ingresar al formulario de Vendedores 1
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo
|  |  |  | Pendiente | 4 | 4 | 0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6
|  |  |  | Realizado | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 2
TODO | DOING | TEST | DONE
Vendedores que puedan registrarse 1
Entrar en la aplicacion 2
Detalle del producto seleccionado 1
|  |  | Dar de alta Productos 1 | Sprint Goal: Se debe poder dar de alta el negocio, y dar de alta el producto.
Modificar productos 1
|  |  | Formulario de Cliente 1 | Informe del sprint: hubo problemas con la curva de aprendizaje de las herramientas de desarrollo, lo que provoco el poder empezarlas pero no completar todas.
[5 empty] | Inicio | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes
|  |  |  | Pendiente | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3
|  |  |  | Realizado | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 3
TODO | DOING | TEST | DONE
Clientes que puedan registrarse 1
Entrar a la aplicación 1
Seleccionar producto 1
|  |  | Ordenar Producto 1 | Sprint Goal: El objetivo es poder dar de alta un producto. y cuando se empiece a hacer una compra seleccionar el producto y ver sus detalles.
Login 1
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes
|  |  |  | Pendiente | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Acumulado | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 4
TODO | DOING | TEST | DONE
Realizar el Deploy Web 2
Sprint Goal: El objetivo es poder realizar una compra
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 8
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 18
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 5
TODO | DOING | TEST | DONE
Visualizar datos de la compra id: 5 8
modificacion de productos id:34 5
Actualizar datos del producto (Confirmar modificacion) id: 35 5
|  | Pedidos recibidos id: 9 8 |  | Sprint Goal: El objetivo es poder realizar una compra y envio de mensaje al vendedor con el pedido realizado.
Pedidos completados id:10 5
Informe del sprint: Se pudo realizar la modificacion de productos con su confirmacion. No se pudo realizar los pedidos recibidos y completados porque no se pudo realizar la compra.
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 21 | 21
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 6
TODO | DOING | TEST | DONE
Visualizar datos de la compra id: 5 8
Pedidos recibidos id: 9 8
Pedidos completados id:10 5
US |  |  |  | Sprint Goal: Cerrar el ciclo de la compra al indicarle al vendedor los pedidos a realizar despues de que el comprador confirme la compra.
US
US |  |  |  | Informe del sprint:
US
US |  |  |  |  | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Sprint 7
TODO | DOING | TEST | DONE
Visualizar datos de la compra id: 5 8
Pedidos recibidos id: 9 8
Pedidos completados id:10 5
Sprint Goal: Cerrar el ciclo de la compra al indicarle al vendedor los pedidos a realizar despues de que el comprador confirme la compra.
Informe del sprint: Hay que volver a fijarse en la estimacion de pedidos completados, porque duro 2 spring y estimamos que era mas facil que las que si se pudieron completar.
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 8
TODO | DOING | TEST | DONE
Pedidos completados id:10 13
Seleccionar cuidad id:11 8
Historial pedidos completados id: 39 13
Sprint Goal: Poder marcar un pedido recibido listo para entregar, un repartidor busca pedidos por ciudad y ve la lista de pedidos de esa ciudad.
Informe del sprint: Se pudo completar el mismo dia la US 39 ya que era similar a la US 10.
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 34 | 34 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
* completar sólo lo que está en blanco
Backlog 1(faltan) | Backlog 2(prioridad)
Pedidos completados id:10 | Pedidos completados id:10 13
Seleccionar cuidad id:11 | Seleccionar cuidad id:11 8
Filtro por negocio id:12 | Pedido a entregar id: 13 13
Pedido a entregar id: 13 | Pedidos entregados id: 14 13
Pedidos entregados id: 14 | Historial pedidos completados id: 39 13
Buscar por calificacion id:17 | Filtrar por comida para vegetarianos / celiacos id: 23
Buscar por nombre id:18 | Buscar por nombre id:18
Buscar por cercania a un domicilio id:19 | Filtro por negocio id:12
Buscar por tiempo de envio id:20 | Metodo de pago con tarjeta id: 29
Orden de apertura simple (abierto/cerrado) id: 21 | Metodo de pago con efectivo id: 30
Orden de apertura complejo (por abrir) id: 22 | Agregar producto complejo id: 27
Filtrar por comida para vegetarianos / celiacos id: 23 | alta de negocio compleja id: 32
Filtrar por envío gratis id: 24 | alta de producto complejo id: 33
Filtrar por descuentos id: 25 | Metodo de pago con tarjeta id: 29
Filtrar por mejor puntuado id 26 | Metodo de pago con mercado pago id: 31
Agregar producto complejo id: 27 | Filtro por productos id: 38
Metodo de pago con tarjeta id: 29 | Seleccionar horario id: 36
Metodo de pago con efectivo id: 30 | Seleccionar mi ubicacion id: 37
Metodo de pago con mercado pago id: 31 | Filtrar por envío gratis id: 24
alta de negocio compleja id: 32 | Filtrar por descuentos id: 25
alta de producto complejo id: 33 | Buscar por cercania a un domicilio id:19
Seleccionar horario id: 36 | Buscar por tiempo de envio id:20
Seleccionar mi ubicacion id: 37 | Buscar por calificacion id:17
Filtro por productos id: 38 | Orden de apertura simple (abierto/cerrado) id: 21
Pedido en camino id: 39 | Orden de apertura complejo (por abrir) id: 22

## Sprint n
TODO | DOING | TEST | DONE
US
US
US
US |  |  |  | Sprint Goal:
US
US |  |  |  | Informe del sprint:
US
US |  |  |  |  | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* completar sólo lo que está en blanco
US
US
US

## Avance
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Planificado | 9 | 20 | 22 | 26 | 31 | 21 | 21 | 34 | 0 | 0
Planificado acumulado | 9 | 29 | 51 | 77 | 108 | 129 | 150 | 184 | 184 | 184
Realizado | 9 | 3 | 15 | 18 | 10 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0
Realizado acumulado | 9 | 12 | 27 | 45 | 55 | 55 | 71 | 97 | 97 | 97
* completar sólo lo que está en blanco
Funcionalidades Desarrolladas
*
*
*
*
*
*

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
Creamos la US N°36 "Seleccionar horario" para el repartidor, pero concluímos en que no tenía sentido y la eliminamos del Product Backlog
La US "Seleccionar ciudad" no se completo y debemos estimarla nuevamente

## D0R y DoD
DoR | DoD